## Visão Geral
Pipeline XGBoost — Bike Sharing ¦ Backlog de Sprints
[6 empty] | Atualizado em | 2026-06-06 (projeto finalizado)
Sprint | Épico | Qtd Stories | Status | Período | Objetivo | Repo | bike-sharing-forecast-aws
Sprint 1 | Infraestrutura & Ingestão | 3 | Concluido | Sem 1–2 | Configurar S3, Glue, Step Functions e ingestão do CSV
Sprint 2 | Feature Engineering | 3 | Concluido | Sem 3–4 | Transformar day.csv em features prontas para o modelo
Sprint 3 | Modelo XGBoost | 3 | Concluido | Sem 5–6 | Treinar, avaliar e serializar o modelo XGBoost
Sprint 4 | Lake Formation & Entrega | 3 | Concluido | Sem 7–8 | Salvar predições em Parquet e registrar no Glue Catalog

## Sprint 1 — Infra
Sprint 1 — Infra
ID | User Story | Prompt Sugerido | Prioridade | Estimativa (SP) | Critérios de Aceite | Status
S1-01 | Como engenheiro, quero criar o bucket S3 e estrutura de pastas para armazenar o CSV e os resultados do modelo. | Crie um script Terraform ou boto3 que provisione um bucket S3 com pastas: raw/, features/, predictions/ e models/. | Alta | 3 | ✔ Bucket criado com as 4 pastas ✔ Permissões IAM do Glue configuradas ✔ Versionamento ativado no bucket ✔ Script idempotente (sem erro em re-execução) | Concluido
S1-02 | Como engenheiro, quero configurar o Glue Job Python Shell para receber argumentos do Step Functions. | Gere o código Python do Glue Job que lê os argumentos --ref_date e --s3_input_path via getResolvedOptions e os loga. | Alta | 5 | ✔ Job aceita --ref_date e --s3_input_path sem erro ✔ Argumentos logados no CloudWatch ✔ Job finaliza com status SUCCEEDED ✔ IAM role com acesso ao S3 e Glue Catalog | Concluido
S1-03 | Como engenheiro, quero configurar o Step Functions para disparar o Glue Job mensalmente com os argumentos corretos. | Crie a definição JSON do Step Functions (ASL) que invoca o Glue Job passando ref_date como o primeiro dia do mês corrente e s3_input_path apontando para raw/day.csv. | Alta | 5 | ✔ State machine criada e ativa ✔ EventBridge agenda execução no dia 1 de cada mês ✔ Argumentos chegam corretamente ao Glue Job ✔ Falha do job gera notificação SNS | Concluido

## Sprint 2 — Features
Sprint 2 — Features
ID | User Story | Prompt Sugerido | Prioridade | Estimativa (SP) | Critérios de Aceite | Status
S2-01 | Como cientista de dados, quero ler o day.csv do S3 e validar o schema antes de processar. | Gere código Python (pandas + boto3) que leia day.csv do S3, valide que as colunas season, temp, hum, windspeed, weekday, cnt existem e retorne erro descritivo se alguma estiver ausente. | Alta | 3 | ✔ CSV lido sem erro com pd.read_csv via s3fs ✔ Validação lança ValueError com nome da coluna faltante ✔ Shape do DataFrame logado no CloudWatch ✔ Teste unitário cobre cenário de coluna ausente | Concluido
S2-02 | Como cientista de dados, quero filtrar os dados pelo mês de referência recebido via argumento. | Adicione ao Glue Job lógica para filtrar o DataFrame mantendo apenas registros cujo campo dteday corresponde ao mês e ano de ref_date. | Alta | 3 | ✔ Filtro aplicado corretamente por mês/ano ✔ DataFrame vazio gera warning e encerra job sem erro fatal ✔ Quantidade de registros filtrados é logada ✔ Teste com mês sem dados não quebra o pipeline | Concluido
S2-03 | Como cientista de dados, quero salvar as features processadas no S3 em formato Parquet. | Após o filtro e seleção de colunas, salve o DataFrame processado em s3://bucket/features/ref_date/features.parquet usando pandas + pyarrow. | Média | 3 | ✔ Arquivo Parquet salvo no caminho correto ✔ Schema do Parquet inclui todas as features + target ✔ Arquivo legível via pd.read_parquet ✔ Partição por ref_date visível no S3 | Concluido

## Sprint 3 — Modelo
Sprint 3 — Modelo
ID | User Story | Prompt Sugerido | Prioridade | Estimativa (SP) | Critérios de Aceite | Status
S3-01 | Como cientista de dados, quero treinar um modelo XGBoost de regressão com as features do Bike Sharing. | Gere código Python que leia features.parquet do S3, separe X e y (target=cnt), treine XGBRegressor com parâmetros básicos e avalie com RMSE e MAE no conjunto de validação (80/20 split). | Alta | 5 | ✔ Modelo treinado sem erro de execução ✔ RMSE e MAE logados no CloudWatch ✔ Split 80/20 com random_state fixo (reprodutibilidade) ✔ Métricas salvas em JSON no S3 (metrics/ref_date/metrics.json) | Concluido
S3-02 | Como cientista de dados, quero serializar o modelo treinado e salvá-lo no S3 para reutilização futura. | Após o treino, serialize o modelo com joblib e salve em s3://bucket/models/ref_date/model.pkl. Adicione lógica para carregar o modelo se já existir, pulando o treino. | Alta | 3 | ✔ Modelo salvo como .pkl no caminho correto ✔ Carregamento do modelo existente funciona sem re-treino ✔ Log indica se treinou novo ou reutilizou modelo ✔ Arquivo .pkl legível com joblib.load | Concluido
S3-03 | Como cientista de dados, quero gerar as predições para todos os registros do mês e salvar o resultado. | Use o modelo treinado (ou carregado) para gerar predições sobre o dataset completo do mês e salve DataFrame com colunas: dteday, cnt_real, cnt_pred em s3://bucket/predictions/ref_date/predictions.parquet. | Alta | 3 | ✔ Predições geradas para 100% dos registros do mês ✔ Parquet inclui dteday, cnt_real e cnt_pred ✔ Valores de cnt_pred são positivos (sem negativos) ✔ Arquivo salvo e legível no S3 | Concluido

## Sprint 4 — Lake Formation
Sprint 4 — Lake Formation
ID | User Story | Prompt Sugerido | Prioridade | Estimativa (SP) | Critérios de Aceite | Status
S4-01 | Como engenheiro de dados, quero registrar a tabela de predições no Glue Catalog via Lake Formation. | Gere código boto3 que crie ou atualize um Glue Table no database bike_sharing com schema inferido do Parquet de predições e partição por ref_date. | Alta | 5 | ✔ Tabela bike_sharing.predictions criada no Glue Catalog ✔ Schema reflete colunas dteday, cnt_real, cnt_pred ✔ Partição ref_date registrada corretamente ✔ Tabela consultável via Athena sem erro | Concluido
S4-02 | Como analista, quero consultar as predições do mês via Athena para validar os resultados. | Escreva a query SQL Athena que retorna dteday, cnt_real, cnt_pred e o erro absoluto (ABS(cnt_real - cnt_pred)) para um ref_date específico, ordenado por dteday. | Média | 2 | ✔ Query executa sem erro no Athena ✔ Resultado inclui as 4 colunas esperadas ✔ Ordenação por dteday ascendente ✔ Query parametrizável por ref_date via Step Functions | Concluido
S4-03 | Como engenheiro, quero garantir observabilidade do pipeline com logs e alarmes no CloudWatch. | Configure alarme CloudWatch que dispare se o Glue Job falhar ou se o RMSE do mês superar um threshold definido como parâmetro do Step Functions. | Média | 3 | ✔ Alarme criado para falha do Glue Job ✔ Alarme criado para RMSE > threshold ✔ Notificação SNS enviada em caso de alarme ✔ Dashboard CloudWatch com métricas do pipeline | Concluido